Приложение №1

к постановлению Администрации

Тюменцевского района

от 16.04.2019 № 143

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТЮМЕНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА 2019-2029 ГОДЫ

с. Тюменцево 2019

Содержание

Общие положения………………………………………………….……...3

Паспорт программы………………………………………………..……...4

- Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры………………………………………………………...… 5

- Приоритетные направления реализации программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации…….………………....................................7

- Обобщенная характеристика мероприятий  программы……………......9

- Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы………………………………………………………………..12

### Методика оценки эффективности  программы……………….………..12

- Система управления реализацией муниципальной программы……....15

- Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета………………………………………………………………….16

Приложение  №1...………………………………………………………..17

Приложение №2…………………………………………………………..25

Приложение №3...………………………………………………………...27

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне сельсоветов.

Стратегический план развития муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края  (далее – сельсовет) отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края  (далее – программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития сельсовета на среднесрочную перспективу. Кроме того, программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельсовета.

Цели развития сельсовета и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельсовета - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума сельсовета.

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий программы, необходимо на уровне каждого сельсовета разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий программы и достижения целей социального развития сельсовета.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1.Ответственный исполнитель программы | Администрация Тюменцевского района Алтайского края, 658580, Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, пер. Центральный, 1. |
| --- | --- |
| 1.2.Участники программы | Муниципальное образование Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края |
| 1.3. Программно-целевые инструменты программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; -Генеральный план Тюменцевского сельсовета Тюменцевского района Алтайского края. |
| 1.4.. Цель программы | Создание материальной базы для повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. |
| 1.5. Задачи программы | - развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции данных учреждений; - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции спортивных сооружений; |
| 1.6. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год; - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями, доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену; - вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования; - площадь торговых предприятий; -количество посадочных мест в предприятиях общественного питания; |
| 1.7. Сроки Реализации программы | 2019-2029 годы, действие программы рассчитано сроком на 10 лет. |
| 1.8.Объёмы и источники финансирования программы | Источники финансирования: -федеральный бюджет 0.000 тыс. руб.; - краевой бюджет 101600 тыс. руб. - бюджет поселения 8600 тыс. руб.; - внебюджетные средства 2500 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2019 – 2029 года будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| 1.9. Ожидаемые результаты реализации программы | Реконструкция существующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры позволят обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере социальной инфраструктуры к 2029 году. |

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Тюменцевский сельсовет представляет собой один населенный пункт - с. Тюменцево. Общая площадь муниципального образования Тюменцевский сельсовет 21137,7 га.

Застройка населенных пунктов  представлена как одноэтажными, так и многоэтажными жилыми домами.

Численность населения сельсовета имеет тенденцию к увеличению за счёт миграции населения. Рождаемость повысилась,  снизилась смертность. Численность населения составила на 2018 год 5150 человека.

Социальная инфраструктура Тюменцевского сельсовета в сфере образования представлена:

- МКОУ «Тюменцевская СОШ» с проектной вместимостью 352 учащихся и фактическим количеством учеников-  785 чел.

- КГБСУСО «Тюменцевский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» с проектной вместимостью 120 учащихся и фактическим количеством учеников-  109 чел.

- МКДОУ «Тюменцевский детский сад «Родничек»» Тюменцевского района Алтайского края  на 140 мест  и с фактическим пребыванием детей – 167 чел.

Состояние зданий удовлетворительное, каждый год проводятся косметические ремонты во всех зданиях. Учитывая тенденцию к стабильному повышению рождаемости,  значительно возросла потребность в увеличении проектной вместимости школы и детских садов. Недостаток мест в дошкольных учреждениях оказывает негативное влияние на вовлечение женского контингента населения к работе.

В сфере культуры и спорта на территории Тюменцевского сельсовета работают:

- МФКЦ в него включены:

дом культуры,

центральная библиотека,

детская библиотека,

музей

- детская школа искусств,

- центр детского творчества,

- 2 спортзала,

- стадион,

- хоккейная коробка.

В настоящее время обеспечение населения сельсовета объектами обслуживания соответствует нормативным требованиям и требует увеличения строительства обслуживающих предприятий и учреждений с расширением сферы сервиса.

Предприятия общественного питания представлены в Тюменцевском сельсовете 3 кафе. Количество мест общественного питания составляет 406. В с. Тюменцево работают 35 магазинов, открытый и крытый рынки, парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту одежды и обуви.

В муниципальном образовании Тюменцевский сельсовет Тюменцевсого района Алтайского края активно ведётся жилищное строительство как на старых улицах вместо ветхих домов, так и в районах новой перспективной застройки -  ул.Юбилейная, ул. Энергетиков, ул. Победы. В 2018 году введено в строй 297 кв. м.

2. Приоритетные направления реализации программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации

Приоритетными направлениями развития реализации программы должны стать следующие действия:

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных программах, российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории сельсовета).

2. Содействие в привлечении молодых специалистов в населенных пунктах сельсовета (учителей, работников культуры, муниципальных служащих):

-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

Основной целью программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Тюменцевского сельсовета.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции спортивных сооружений;

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета являются:

-рост ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;

-увеличение показателя рождаемости;

-сокращение уровня безработицы;

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

-увеличение доли детей охваченных школьным образованием;

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;

-увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнение включённых в программу организационных мероприятий, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на расчетный срок.

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры сельсовета. Целевые индикаторы и показатели программы представлены в приложении № 2.

Программа реализуется в период 2019-2029 годы в 2 этапа.

Для достижения цели программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края:

1. Строительство и реконструкция объектов образования, культуры.

2.Строительство и реконструкция помещений для физкультурных занятий и тренировок;

За период осуществления программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

-улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

- привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

- повышения благоустройства поселения;

- формирования современного привлекательного имиджа поселения;

- устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация программы позволит:

- повысить качество жизни жителей сельского поселения;

- привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

- повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей.

3.1.Система образования

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения.

Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений.  Муниципальная система образования – это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории муниципального образования Тюменцевский сельсовет, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения территории муниципального образования, ее комплексного развития. На территории муниципального образования могут располагаться образовательные учреждения различного профиля и форм собственности. В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на расчётную перспективу необходимо выделить следующие:

1. Реконструкция здания детского сада «Родничек» в с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края.

2. Строительство средней общеобразовательной школы на 650 мест по ул. Столбовая в с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края.

3.2.Культура

В настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью. Для повышения культурного уровня населения муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

Мероприятия в части развития культуры в муниципальном образовании Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края:

1. Капиальный ремонт здания дома культуры в с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края.

3.3. Физическая культура и спорт

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.

Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Мероприятия в части развития физкультуры и спорта в муниципальном образовании Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края:

1.Строительство плоскостных спортивных сооружений в с. Тюменцево.

Полный перечень мероприятий программы  приводится  согласно приложению № 1.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование входящих в программу мероприятий осуществляется за счет бюджетов всех уровней,  а также  внебюджетных средств.  Результаты расчетов приведены в приложении № 3.

### Методика оценки эффективности  программы

5.1.1. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу за истекший период проводится ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

5.1.2. Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края учитывается при формировании проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

5.1.3. Оценка эффективности реализации  программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета  при реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;

- степени реализации мероприятий программы комплексного развития социальной  инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края.

5.1.3.1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи программы;

- оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи  программы ;

- сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края производится по формуле:





100%

P

F

S

i

i

i





,

где:

- фактическое значение i-го индикатора (показателя)  программы;

- плановое значение i-го индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Если значение расчетного показателя превышает 100%, то значение показателя принимается равным 100%.

5.1.3.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования при реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Завьяловский сельсовет Завьяловского района Алтайского края определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

100%

L

K

Fin





,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий программы;

K

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятия программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программного мероприятия на соответствующий отчетный период;

Если программное мероприятие выполнено в полном объеме, а значение K/L меньше 1, вследствие экономии средств бюджета при осуществлении закупок, то значение   K/L  принимать, равное 1.

5.1.3.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края производится по следующей формуле:

,

где:

Mer - оценка степени реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;

- показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество мероприятий, включенных в программу;

- сумма значений.

5.1.3.4. Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края  производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3.

где:

О – оценка эффективности.

5.1.4. Реализация программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

5.1.5. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

5.1.6. Расчет оценки эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края проводится отделом по архитектуре и строительству Тюменцевского района Алтайского края. Комитетом по экономике, имущественным и земельным отношениям проверяется правильность расчета, утверждается рейтинг эффективности программы.

5.1.7. Результаты оценки программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края используются в целях повышения объективности решений предлагаемых к финансированию из бюджета муниципального образования на очередной финансовый год, распределения средств бюджета на мероприятия программы с учетом ее эффективности, а также для корректировки  программы в целях повышения ее эффективности.

- 6. Система управления реализацией муниципальной программы

Контроль за реализацией программы осуществляет отдел по архитектуре и строительству Администрации Тюменцевского района Алтайского края.

Конкретные формы и методы управления реализацией программы определяются Администрацией Тюменцевского района Алтайского края с учетом структуры программы.

Исполнителями программы являются структурные подразделения Администрации Тюменцевского района Алтайского края, администрация Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края. Координация деятельности исполнителей программы осуществляется отделом по архитектуре и строительству  Администрации Тюменцевского района Алтайского края.

7.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета предусматривает следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в генеральный план Тюменцевского сельсовета Тюменцевского района Алтайского края:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельсовета, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Приложение №1

к программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

Тюменцевский сельсовет

Тюменцевского района

Алтайского края на 2019-2029 годы

от 16.04.2019 № 143

Перечень мероприятий муниципальной  программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок Реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2029 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Создание материальной базы для повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. Развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции данных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | 112700 тыс. руб. |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.6. Строительство пристроя к средней общеобразовательной школы на 400 мест –ул. Столбовая с. Тюменцево | 2022- 2027 годы | Администрация Тюменцевского района Алтайского края |  |  |  |  |  |  | 30000 тыс. руб. | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 000 тыс. руб. |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 тыс. руб. |  |  |  | бюджет поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.1.7. Капитальный ремонт здания дома культуры | 2023 год | Администрация Тюменцевского района Алтайского края |  |  |  |  |  |  | 2200 тыс. руб. | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 тыс. руб. |  |  | бюджет поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5 | Задача 1.2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции спортивных сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  | 23000 тыс. руб. |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Строительство плоскостных спортивных сооружений- с. Тюменцево | 2020 год | Администрация Тюменцевского района Алтайского края |  |  |  |  |  |  | 16500 тыс. руб. | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 11000 тыс. руб. |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 500 тыс. руб |  |  |  |  |  | бюджет поселения |
|  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

Приложение № 2

к программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

Тюменцевского сельсовета

Тюменцевского района

Алтайского края на 2019-2029 годы

от 16.04.2019 № 143

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | 2019 год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020-й год | 2021-й год | 2022-й год | 2023-й год | 2024-2029-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | м2 | 297 м2 | 250м2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 2 | доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 50% | 50% | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 3 | доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 45% | 45% | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 4 | вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 106 | 106 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 5 | площадь торговых предприятий (норматив 200 м2 продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 225м2/597м2 | 225м2/597м2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 6 | количество мест предприятий общественного питания (норматив 40 мест на 1000 жит.) | кол-во мест | 50 | 50 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |

<*> - целевые показатели программы  с 1 по 10 года  будут уточнены после определения объемов финансирования, необходимого для реализации программы.

Приложение № 3

к программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

Тюменцевского сельсовета

Тюменцевского района

Алтайского края на 2019-2029 годы

от 16.04.2019 № 143

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации  программы

| Источники и направления расходов |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-й год | 2020-й год | 2021-й год | 2022-й год | 2023-й год | 2024-2029-й год | всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 112700 тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета поселения |  | 500 тыс. руб. |  | 6000 тыс. руб. | 2200 тыс. руб. |  | 8700 тыс. руб. |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | . | 11000 тыс. руб |  | 24000 тыс. руб |  | 65000 тыс. руб. | 101600 тыс. руб. |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  | 2500 тыс. руб |  |  |  |  | 2500 тыс. руб. |