Отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Тюменцевском районе на 2022-2026 годы» за 2024 год

За отчетный период 2024 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Тюменцевском районе на 2022-2026 годы» из муниципального бюджета показатель финансирования по программе составил 1238,70 млн. рублей.

Целью программы является: обеспечение безопасности граждан на территории Тюменцевского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений и снижения уровня преступности. Программа предусматривает решение следующих задач:

- укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики преступлений и правонарушений;

- повышение уровня правовой культуры населения;

- профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |
| 2024 (план) | 2024 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 105,0 | 83 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 3 | 0 |
| 3 | Удельный вес пре­ступ­ле­ний, со­вер­шен­ных на ули­цах и в дру­гих об­ще­ствен­ных ме­стах, от общего количества зарегистрированных преступлений | единиц | 13,9 | 21 |
| 4 | Удельный вес пре­ступ­ле­ний, со­вер­шен­ных ли­ца­ми, на­хо­дя­щи­ми­ся в со­сто­я­нии ал­ко­голь­но­го опья­не­ния, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 45,0 | 51,8 |
| 5 | количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных против личности | единиц | 1 | 2 |
| 6 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества зарегистрированных преступлений. | % | 17,5 | 15,6 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Тюменцевском районе на 2022-2026 годы»

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si=(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (113/105)\*100% = 108 %

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (0/3)\*100% =100%

3. Удельный вес пре­ступ­ле­ний, со­вер­шен­ных на ули­цах и в дру­гих об­ще­ствен­ных ме­стах, от общего количества зарегистрированных преступлений:

S3 = (17/13,9)\*100% = 122%

4. Удельный вес пре­ступ­ле­ний, со­вер­шен­ных ли­ца­ми, на­хо­дя­щи­ми­ся в со­сто­я­нии ал­ко­голь­но­го опья­не­ния, от общего количества зарегистрированных преступлений: S4= 41/45\*100%=91%

5. Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества зарегистрированных преступлений.: S5 = (26/17,5)\*100% = 148%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (79,05+0+151+115+89)= 86%**

**i=5**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 1238,70/1361,10\*100%=91 %**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма расходов за 2023г | |
| План тыс. руб. | Фактически выделено, тыс. руб. |
| 1. | «Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий» | 0 | 0 |
| 2. | «Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования, финансируемых из местных бюджетов» | 414,9 | 375,1 |
| 3. | Изготовление печатной продукции «Осторожно телефонные мошенники!» | 245,0 | 245,0 |
| 4. | «Поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью». | 0 | 0 |
| 5. | «Содействие деятельности народных дружин, создание штабов, обеспечение и материальное стимулирование деятельности народных дружин» | 0 | 0 |
| 6. | «Организация дополнительного освещения улично-дорожной сети, дворовых территорий в темное время суток» | 701,2 | 618,6 |

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2023 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | | Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 0 |
| 2 | | Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования | 1 |
| 3 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе организация выхода в средствах массовой информации материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений и повышения правовой грамотности населения | 1 |
| 4 | Обеспечение выхода членов народных дружин совместно с сотрудниками полиции для участия в охране общественного порядка в каждом сельском поселении района. | 0 |
| 5 | Поощрение членов народных дружин и граждан, оказавших существенную помощь полиции по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений и право­нарушений, в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а также за активное участие в профилактической деятельности | 0 |
| 6 | Организация и проведение мероприятий по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе | 1 |
| 7 | Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по футболу, хоккею, лыжным гонкам, баскетболу, волейболу и другим видам спорта среди детей и подростков | 1 |
| 8 | Организация и проведение месячника профилактики асоциальных явлений среди молодежи «За здоровое будущее» | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Проведение в образовательных учреждениях Тюменцевского района тематических классных часов с учащимися старших классов на тему профилактики экстремизма и межнациональной розни | 1 |
| 10 | Организация и проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений среди учащихся, в том числе среди несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и КДН и ЗП | 1 |
| 11 | Проведение районных мероприятий по организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП | 1 |
| 12 | Реализация мер индивидуальной профилактики правонарушений и преступлений в отношении лиц, состоящих на профилак­тических учетах в органах внутренних дел, КДН и ЗП | 1 |
| 13 | Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 1 |
| 14 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=11/14\*100%=78%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(86\*0,5+91\*0,25+78\*0,25)=85%**

где:

O - комплексная оценка.

**Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с средним уровнем эффективности 85%.**

Заместитель главы О.С. Зибен